СОЮЗ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ

КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Утверждено

решением Президиума

Союза МКСО,

протокол заседания

Президиума Союза МКСО

от 02.04.2020 г. № 2 (71), п. 21.2

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ

по теме единого общероссийского мероприятия в 2020 году

«Анализ участия муниципального образования

в реализации национального проекта «Демография»

в части создания дополнительных мест

в системе дошкольного образования»

2020

Содержание

| 1. | Общие положения |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Национальный проект «Демография» |  | 3 |
| 3. | Организация мероприятия 3.1. Проведение экспертно-аналитического мероприятия 3.2. Проведение контрольного мероприятия 3.2.1. Анализ достижения целевых показателей 3.2.2. Определение показателей |  | 4 4 7 7 8 |
| 4. | Общая оценка реализации проекта на территории муниципального образования (оформление результатов) |  | 8 |
| 5. | Заключение и выводы |  | 9 |

1. Общие положения

Методические рекомендации по теме единого общероссийского мероприятия в 2020 году «Анализ участия муниципального образования в реализации национального проекта «Демография» в части создания дополнительных мест в системе дошкольного образования» разработано в соответствии с поручением Президиума Союза МКСО о разработке методических рекомендаций на тему единого общероссийского мероприятия «Анализ участия муниципального образования в реализации национального проекта «Демография» в части создания дополнительных мест в системе дошкольного образования» (решение Президиума Союза МКСО от 06.12.2019, п. 10.7) для методологического обеспечения, а также для практического применения контрольно-счетными органами муниципальных образований.

Методические рекомендации разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и иными нормативными правовыми актами.

При подготовке методических рекомендаций были учтены основные положения стандарта финансового контроля СГА 104 "Стандарт внешнего государственного аудита (контроля). Аудит эффективности" (утв. постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 30.11.2016 № 4ПК), основы методологии аудита эффективности, применяемой Счетной палатой Российской Федерации, передовой опыт оценки эффективности бюджетных расходов в российских регионах, в том числе опыт Счетной палаты Российской Федерации по внедрению в практику своей деятельности аудита эффективности использования бюджетных средств, доклад «Демография-2024, как обеспечить устойчивый, естественный прирост населения Российской Федерации», типовые стандарты союза МКСО СФК: Общие правила проведения контрольного мероприятия (утвержден решением Президиума Союза МКСО, протокол заседания Президиума Союза МКСО от 30.11.2018 № 6 (63) п. 20.2.), Общие правила проведения экспертно-аналитического мероприятия (утвержден решением Президиума Союза МКСО, протокол заседания Президиума Союза МКСО от 19.05.2013 г. № 2 (33).

Методические рекомендации определяют общие правила и процедуры, которые рекомендуется выполнять при проведении проверок эффективности использования бюджетных средств направленных на  реализацию национального проекта «Демография» в части создания дополнительных мест в системе дошкольного образования.

2. Национальный проект «Демография»

Учитывая, что бюджетные средства используются в целях удовлетворения определенных общественных потребностей, на осуществление различных функций муниципального образования и решение социально-экономических задач, результатом использования бюджетных средств является степень достижения запланированных показателей, характеризующая эффективность их использования.

Первая из девяти целей национального развития — обеспечить устойчивый естественный рост численности населения Российской Федерации. Это интегральная цель национального развития, ключевой показатель эффективности всей социально-экономической политики, результат достижения других социальных целей национального развития: повышения ожидаемой продолжительности жизни, реальных доходов населения, снижения уровня бедности, улучшения жилищных условий семей.

Новые меры должны быть ориентированы на поддержку семьи на всех этапах жизненного цикла, но концентрироваться на многодетных семьях. Их экономическое и социальное неблагополучие напрямую зависит от внимания государства к их проблемам, а не от желания работать или иметь детей. Сегодня доля инвестиций на меры поддержки первых и вторых детей в национальном проекте «Демография» составляет 90 % от всего объема финансирования поддержки семей с детьми. Поддержка рождения третьих и последующих детей - менее 10 %.

3. Организация мероприятия

С целью дальнейшего обобщения результатов мероприятий рекомендуется контрольно-счетным органам запланировать и провести мероприятия, предусмотренные настоящими методическими рекомендациями на 2-3 квартал 2020 года.

Прежде чем приступить к проведению мероприятия необходимо установить участие (неучастие)  муниципального образования в реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», входящего в национальный проект «Демография» (утвержденный Президиумом Совета по стратегическому планированию и национальным проектам 03.09.2018 г. № 10).

Паспорт национального проекта «Демография» утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).

Установить наличие регионального (муниципального) проекта (программы) по созданию дополнительных мест в системе дошкольного образования.

Контрольно-счетным органом самостоятельно определяется форма проведения мероприятия (контрольное, экспертно-аналитическое, комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий). Рекомендуется основные вопросы рассмотреть путем проведения экспертно-аналитического мероприятия. Оценку соблюдения действующего законодательства при осуществлении ремонтных (строительных) работ целесообразно осуществлять путем проведения контрольного мероприятия.

3.1. При поведении экспертно-аналитического мероприятия необходимо оценить следующие показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение в 2018г. | Итоговое значение по состоянию на 01.01.2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие мест в группах дошкольного образования для детей в возрасте до 3-лет |  |  |
| 2. | Численность воспитанников в возрасте до 3-лет, посещающих муниципальную образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность, по программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. |  |  |
| 2.1 | Численность воспитанников в возрасте до 3-лет, посещающих частную образовательную организацию. |  |  |
| 3. | Наполняемость групп ясельного возраста в муниципальных образовательных учреждениях. |  |  |
| 4. | Наличие заявлений родителей детей в возрасте до 3-лет на предоставление мест в группах дошкольного образования |  |  |
| 5. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет* |  |  |
| 6. | Общая численность детей в возрасте до 3-х лет. |  |  |
| 7. | Охват детей в возрасте до 3-х лет, получающих дополнительное образование, присмотр и уход: - в муниципальных образовательных учреждениях (соотношение п. 2 к п. 6); - в частных образовательных учреждениях (соотношение п. 2.1 к п. 6); |  |  |

*Оценивается в соответствии с Приказом Минпросвещения России от 25.12.2019 № 726.

Рекомендуется рассмотреть следующие вопросы:

- Анализ ситуации с трудовой занятостью женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет(изучение информации Росстата, управления труда и занятости).

- Изучение механизмов поддержки негосударственных организаций, реализующих программы дошкольного образования для детей ясельного возраста.

- Наличие утвержденных правил предоставления субсидий на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3-х лет.

- Реализация мероприятий муниципальной программы (проекта) по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3-х лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования на территории муниципального образования (района).

- Проверка использования средств, выделенных на реализацию мероприятий с выводами об эффективности использование и предложения по повышению эффективности.

- Выполнение мероприятий программы (проекта) по итогам года.

Рекомендуется оценка объема финансирования с заполнением следующей аналитической формы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наличие дополнительных финансовых мер социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости и многодетность |  |
| 2. | Проведение работ в части выделения дополнительного финансирования (информация). |  |
| 3. | Строительство детских садов. |  |
| 4. | Создание дополнительных мест для детей дошкольного и ясельного возраста в действующих детских садах. |  |
| 5. | Создание дополнительных мест для детей в негосударственных образовательных организациях и группах по присмотру и уходу (дошкольное образование). |  |

Рекомендуется осуществить анализ достижения целевых показателей с заполнением нижеприведенной аналитической формы:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение за _____ год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | целевое | фактическое |
| 1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | % |  |  |
| 2. | Суммарный коэффициент рождаемости на 1 женщину* | % |  |  |
| 3. | Отношение количества полученных лицензий к количеству объектов, подлежащих лицензированию в системе дошкольного образования | % |  |  |

* - увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1,7 детей на 1 женщину в 2024 году) является целевым показателем национального проекта «Демография».

При необходимости проверки соблюдения действующего законодательства при проведении ремонтных (строительных) работ возможно проведение контрольного мероприятия.

3.2. При поведении контрольного мероприятия также необходимо отразить:

- Полноту и достоверность соответствующих показателей.

- Анализ соглашений, муниципальных контрактов на проведение ремонтных работ, их экономическая эффективность.

- Наличие проектной документации ремонтных работ для создания дополнительных мест для детей дошкольного и ясельного возраста в действующих детских садах их исполнение, экономическая эффективность.

- Перечень работ, общий процент выполненных работ, на момент проведения контрольного мероприятия. Срок окончания строительства.

- Соответствие актов выполненных работ утвержденной проектной документации.

- Соответствие фактически выполненных объемов ,отраженных в актах выполненных работ.

- Качество выполненных работ (визуальных или с привлечением экспертов), претензионная работа.

- Соответствие фактически выполненных работ проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.

- Соблюдение сроков окончания строительства, установленных муниципальными контрактами.

3.2.1. В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия необходимо провести анализ достижения целевых показателей национального проекта «Демография» в части создания дополнительных мест в системе дошкольного образования по форме согласно таблице 1.

Таблица 1:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение 2018 года | Значение за _____ год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Целевое | Фактическое |
| 1. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | чел. |  |  |  |
| 2. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | чел. |  |  |  |
| 3. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | % |  |  |  |
| 4. | Количество созданных дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте: |  |  |  |  |
| 4.1 | до трех лет | мест |  |  |  |
| 4.2. | от полутора до трех лет | мест |  |  |  |
| 5. | Количество созданных мест для детей в негосударственных образовательных организациях и группах по присмотру и уходу (дошкольное образование) | мест |  |  |  |

3.2.2. Определение показателя «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет» таблицы 1 (под доступностью понимается отношение численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, получающих дошкольное образование, и численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, находящихся в очереди на получение по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным).

4. Общая оценка реализации проекта на территории муниципального образования (оформление результатов)

Оформление результатов мероприятий и их рассмотрение осуществляется в порядке, предусмотренном стандартами контрольно-счетного органа. По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия оформляется заключение. По результатам контрольного мероприятия оформляется акт.

Окончательные документы должны отражать:

- анализ достижения целевых показателей конечного результата;

- информация о наличии/отсутствии фактов искажения отчетности указанием причин и последствий;

- информация о наличии/отсутствии фактов недостоверности показателей о наличии/отсутствии фактов, способных негативно повлиять на достоверность отчетности;

- информация о наличии/отсутствии фактов нарушения бюджетного законодательства с указанием причин и последствий;

- информация об исполнении проекта (программы);

- 	информация об установления проблем и нарушений в ходе реализации проекта (программы);

- проанализировать и оценить обоснованность показателей выявленных в результате мероприятия;

- информация о наличии или отсутствии фактов, оказавших негативное влияние на достижение  показателей выявленных в результате мероприятия;

- предложения по итогам мероприятия по устранению выявленных недостатков, несоответствий;

В итоговых документах дается оценка основных, наиболее значимых итогов и результатов Анализа участия муниципального образования в реализации национального проекта «Демография» в части создания дополнительных мест в системе дошкольного образования.

5. Заключения и выводы

Выводы и предложения должны отражать причины наиболее существенных отклонений и нарушений, допущенных в создании дополнительных мест в системе дошкольного образования.

Итоговые документы по результатам мероприятия должны отвечать требованиям объективности, своевременности, обоснованности, четкости и доступности изложения. Рекомендуется отражать как положительные, так и отрицательные моменты, выявленные в ходе данного мероприятия.